УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «Шипицынская средняя

общеобразовательная школа»

________________ / Е.В. Селякова

приказ №174 от 03.03.2023

Дорожная карта

по разработке ООП на основе федеральных основных общеобразовательных программ в МОУ «Шипицынская СОШ»

Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 №371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ. Образовательные организации должны привести ООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 01 сентября 2023 года».

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФООП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в МОУ «Шипицынская СОШ», в соответствии с ФООП.

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствии с ФООП НОО, ООО и СОО.

Дорожная карта рассчитана на период с 03 марта 2023 года до 01.09.2023 года. В результате реализации дорожной карты к 01 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствии с ФООП. Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям: организационно-управленческое обеспечение; нормативно-правовое обеспечение; мероприятия содержательного характера;

кадровое обеспечение; методическое обеспечение; информационное обеспечение; финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень

документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно–управленческое обеспечение |
| Создать в МОУ «Шипицынская СОШ» рабочую группу по приведению ООП в соответствии с ФООП | Февраль 2023 года | Директор | Приказ о создании рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП. |
| Проведение родительские собрания с целью информирования родителей (законных представителей) о ФООП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствии с ФООП | Март 2023 года | Члены рабочей группы | Протокол родительского собрания 1-4 классов. Протокол родительского собрания 5-9 классов. Протокол родительского собрания 10 класса. |
| Проведение родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФООП НОО | Апрель 2023 года | Заместитель директора по УВР, классный руководитель 2 класса | Протокол родительского собрания для будущих первоклассников, посвящённого обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФООП НОО. |
| Проведение родительского собрания для будущих пятиклассников, посвящённого обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФООП ООО. | Май 2023 года | Заместитель директора по УВР, классный руководитель 5 класса | Протокол родительского собрания для будущих пятиклассников, посвящённого обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФООП ООО. |
| Проведение родительского собрания для будущих десятиклассников, посвящённого обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФООП СОО. | Май – июнь 2023 года | Заместитель директора по УВР, классный руководитель 10 класса | Протокол родительского собрания для будущих учеников 10 класса, посвящённого обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФООП СОО. |
| Проанализировать действующие ООП на предмет соответствия ФООП | Март 2023 года | Члены рабочей группы | Аналитическая записка по каждой ООП уровня образования с выводами о соответствии требованиям ФООП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФООП. |
| Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене. | Март 2023 года | Библиотекарь | Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года |

| Составить перспективный перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым ФПУ | Март 2023 года | Члены рабочей группы | Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФООП на 2023-2024 учебный год |
| --- | --- | --- | --- |
| Организовать изучение потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО, СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности | Март 2023 года | Члены рабочей группы, классные руководители | Аналитическая записка |
| Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФООП | Март, май и август | Рабочая группа, директор | Протоколы педагогических советов |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |
| Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП | Март-сентябрь 2023 года | Директор, заместитель директора | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП |
| Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФООП | В течение всего периода | Рабочая группа, педагоги | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФООП |
| Внесение изменений и дополнений в Устав МОУ «Шипицынская СОШ» (при необходимости) | До 01 сентября 2023 года | Директор | МОУ «Шипицынская СОШ» |
| Внести изменения в программу развития МОУ «Шипицынская СОШ» ( при необходимости) | До 01 сентября 2023 года | Директор, рабочая группа | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| Провести экспертизу локальных актов школы в сфере образования (на несоответствие требованиям ФООП) | Март-апрель 2023 года | Рабочая группа | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |

| Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требования ФООП локальных актов школы в сфере образования | По необходимости | Руководитель рабочей группы, директор | Протокол заседания педагогического совета Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствии с ФООП |
| --- | --- | --- | --- |
| Рассмотреть и утвердить ООП, приведенные в соответствие с ФООП, в установленном порядке | До 31.08.2023 года | Рабочая группа, директор, педагоги |  |
| Издать приказ об отмене ООП школы и непосредственном полном применении ФООП при обучении обучающихся | Август 2023 года | Руководитель рабочей группы, директор | Приказ об отмене ООП и непосредственном полном применении ФООП при обучении обучающихся. |
| 3.Кадровое обеспечение |  |  |
| Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФООП. Выявление кадровых дефицитов | Март–май | Заместитель руководителя рабочей группы, специалист по кадрам | Аналитическая справка |
| Изучить образовательные потребности и профессиональные затруднения педагогических работников МОУ «Шипицынская СОШ» в условиях внедрения ФООП | Апрель–май | Рабочая группа | Справка, график повышения квалификации |
| Составить план повышения квалификации (переподготовки) педагогических работников по введению ФООП в МОУ «Шипицынская СОШ» | Март-апрель 2023 года | Руководитель рабочей группы и директор | План повышения квалификации педагогических работников |
| Распределить учебную нагрузку педагогических работников | Июнь–август | Директор, заместитель директора по УВР | Тарификационный список |
| 4. Мероприятия содержательного характера |  |  |
| Приведение в соответствие целевого раздела ООП НОО с ФООП НОО: | Март – апрель 2023 года | Рабочая группа | Целевой раздел ООП НОО в соответствии с ФООП НОО |

| анализ планируемых результатов в ООП НОО и приведение в соответствие с ФООП НОО; анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП НОО и приведение в соответствие с ФООП НОО. | Март – апрель 2023 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приведение в соответствие целевого раздела ООП ООО с ФООП ООО: анализ планируемых результатов в ООП ООО и приведение в соответствие с ФООП ООО; анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП ООО и приведение в соответствие с ФООП ООО. | Март – апрель 2023 года | Рабочая группа | Целевой раздел ООП НОО в соответствии с ФООП НОО |
| Приведение в соответствие целевого раздела ООП СОО с ФООП СОО: анализ планируемых результатов в ООП СОО и приведение в соответствие с ФООП СОО; анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП СОО и приведение в соответствие с ФООП СОО. | Март – апрель 2023 года | Рабочая группа | Целевой раздел ООП НОО в соответствии с ФООП НОО |
| Приведение в соответствие содержательного раздела ООП НОО с ФООП НОО: Внесение в ООП НОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»; Анализ программ формирования УУД в ООП НОО и приведение в соответствие с ФООП НОО | Май 2023 года | Рабочая группа | Содержательный раздел ООП НОО в соответствии с ФООП НОО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в составе ООП НОО. Программа формирования УУД в соответствии с ФООП НОО. |
| Приведение в соответствие содержательного раздела ООП ООО с ФООП ООО: | Май 2023 года | Рабочая группа | Содержательный раздел ООП ООО в соответствии с ФООП ООО. |

| Внесение в ООП ООО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности»; Анализ программ формирования УУД в ООП ООО и приведение в соответствие с ФООП ООО |  |  | Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам в «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности» составе ООП ООО. Программа формирования УУД в соответствии с ФООП ООО. |
| --- | --- | --- | --- |
| Приведение в соответствие содержательного раздела ООП СОО с ФООП СОО: Внесение в ООП СОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности»; Анализ программ формирования УУД в ООП ООО и приведение в соответствие с ФООП ООО | Май 2023 года | Рабочая группа | Содержательный раздел ООП СОО в соответствии с ФООП СОО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам в «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности» составе ООП СОО. Программа формирования УУД в соответствии с ФООП СОО. |
| Анализ рабочей программы воспитания в ООП НОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФООП НОО. | Апрель 2023 года | Рабочая группа | Рабочая программа воспитания в ООП НОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФООП НОО. |
| Анализ рабочей программы воспитания в ООП ООО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФООП ООО. | Апрель 2023 года | Рабочая группа | Рабочая программа воспитания в ООП ООО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФООП ООО. |
| Анализ рабочей программы воспитания в ООП СОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФООП СОО. | Апрель 2023 года | Рабочая группа | Рабочая программа воспитания в ООП СОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФООП СОО. |
| Анализ программы коррекционной работы в ООП НОО и приведение в соответствие с программой коррекционной работы в ФООП НОО | Май 2023 года | Рабочая группа | Программа коррекционной работы в ООП НОО в соответствии с программой коррекционной работы в ФООП НОО. |

| Анализ программы коррекционной работы в ООП ООО и приведение в соответствие с программой коррекционной работы в ФООП ООО | Май 2023 года | Рабочая группа | Программа коррекционной работы в ООП ООО в соответствии с программой коррекционной работы в ФООП ООО. |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ программы коррекционной работы в ООП СОО и приведение в соответствие с программой коррекционной работы в ФООП СОО | Май 2023 года | Рабочая группа | Программа коррекционной работы в ООП СОО в соответствии с программой коррекционной работы в ФООП СОО. |
| Приведение в соответствие организационного раздела ООП НОО с ФООП НОО: выбор варианта учебного плана ФООП НОО; формирование календарного учебного графика с учётом ФООП; составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП НОО; анализ плана воспитательной работы ООП НОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООП НОО. | Июнь 2023 года | Рабочая группа | Организационный раздел ООП НОО в соответствии с ФООП НОО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФООП НОО. Календарный учебный график с учетом ФООП НОО. План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП НОО. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФООП НОО. |
| Приведение в соответствие организационного раздела ООП ООО с ФООП ООО: выбор варианта учебного плана ФООП ООО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации углубленного изучения; формирование календарного учебного графика с учетом ФООП; составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП ООО; | Июнь 2023 года | Рабочая группа | Организационный раздел ООП ООО в соответствии с ФООП ООО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФООП ООО. Календарный учебный график с учетом ФООП ООО. План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП ООО. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФООП ООО. |

| анализ плана воспитательной работы ООП ООО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООП ООО. | Июнь 2023 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приведение в соответствие организационного раздела ООП СОО с ФООП СОО: выбор варианта учебного плана ФООП СОО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации профильного изучения; составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП СОО; анализ плана воспитательной работы ООП СОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООП СОО. | Июнь 2023 года | Рабочая группа | Организационный раздел ООП СОО в соответствии с ФООП СОО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФООП СОО. План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности с учетом инвариантного компонента плана внеурочной деятельности в ФООП СОО. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФООП СОО. |
| 5. Методическое обеспечение |
| Внести в план методической работы МОУ «Шипицынская СОШ» мероприятия по методическому обеспечению внедрения ФООП | Март 2023 года | Рабочая группа | План методической работы |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по учебным предметам | Апрель–август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по внеурочной деятельности | Апрель–август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФООП | До 1 сентября 2023 года | Рабочая группа | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитическая справка по результатам ВСОКО |
| Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП в соответствии с ФООП | До 1 сентября 2023 года | Рабочая группа | План ВШК на учебный год. Аналитическая справка по итогам ВШК |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФООП | Март– август | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| 6. Информационное обеспечение |  |  |
| Провести работу по информированию участников образовательных отношений о ФООП, в том числе с размещением информации на сайте МОУ «Шипицынская СОШ» | Март –август 2023 года | Члены рабочей группы, классные руководители | Протоколы |
| Разместить ФООП на сайте школы | До 1 сентября 2023 года | Ответственный за школьный сайт | Информация на сайте |
| Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФООП | Март-сентябрь 2023 года | Члены рабочей группы | Сайт МОУ «Шипицынская СОШ», страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в фойе школы |
| Изучение и формирование мнения родителей (законных представителей) о внедрении ФООП, представление результатов | В течение всего периода | Члены рабочей группы | Сайт МОУ «Шипицынская СОШ», страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в фойе МОУ «Шипицынская СОШ». Аналитическая справка. |
| 7. Финансовое обеспечение |  |  |
| План ПФХД | В течение всего периода | Директор | Наличие документа на сайте МОУ «Шипицынская СОШ» |